|  |
| --- |
| **Герб Камчатского края** |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ПРАВИТЕЛЬСТВА**

 **КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.11.2015 | № | 434-П  |

 г. Петропавловск-Камчатский

|  |
| --- |
| Об утверждении Государственной программы Камчатского края "Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края" |

(в редакции Постановлений Правительства Камчатского края от 06.05.2016 N 172-П,от 25.07.2016 N 288-П, от 31.10.2016 N 429-П,от 10.07.2017 N 272-П, от 25.09.2017 N 395-П,от 04.12.2017 N 514-П, от 05.02.2018 N 53-П)

В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 N 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации", протоколом заседания Правительства Камчатского края от 23.07.2015 N 4 и в целях развития лесной отрасли Камчатского края

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственную программу Камчатского края "Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края" (далее - Программа) согласно приложению к настоящему Постановлению.(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 N 272-П)

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на руководителя Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2016 года.

Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель ПредседателяПравительства Камчатского края – Министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края |  | С.И. Хабаров |
| Министр экономического развития и торговли Камчатского края |  | Д.А. Коростелев |
| Министр финансовКамчатского края |  | С.Г. Филатов |
| Начальник Главного правового управления Губернатора и Правительства Камчатского края |  | С.Н. Гудин |
| Руководитель Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |  | В.Г. Горлов |

Приложение

к Постановлению Правительства

Камчатского края

от 30.11.2015 N 434-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНА И ВОСПРОИЗВОДСТВО

ЖИВОТНОГО МИРА НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы | отсутствуют |
| Подпрограммы Программы | 1) подпрограмма 1 "Обеспечение использования лесов";2) подпрограмма 2 "Обеспечение охраны и защиты лесов";3) подпрограмма 3 "Обеспечение воспроизводства лесов";4) подпрограмма 4 "Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов";5) подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" |
| Цель Программы | обеспечение эффективного и устойчивого управления лесами и организация рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов в Камчатском крае для обеспечения стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах леса и продукции охоты |
| Задачи Программы | 1) актуализация оценки лесных ресурсов и организация интенсивного использования лесов;2) создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров на территории Камчатского края и минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами;3) проведение профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов болезней и вредных организмов в лесах;4) увеличение раскрываемости правонарушений в области лесных отношений;5) обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов;6) обеспечение сохранения и воспроизводства животного мира на территории Камчатского края;7) укрепление материально-технической базы краевых государственных учреждений лесного хозяйства;8) обеспечение эффективного управления в сфере лесного хозяйства, охраны и воспроизводства животного мира на территории Камчатского края |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1) отношение площади земель лесного фонда, занятой лесными насаждениями, к площади земель лесного фонда, выбывших из состава занятых лесными насаждениями земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов;2) объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда;3) отношение фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной по видам: лось, снежный баран, бурый медведь;4) лесистость территории Камчатского края;5) доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда в Камчатском крае |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 05.02.2018 N 53-П) |
| Этапы и сроки реализации Программы | в один этап с 2016 года по 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 2 148 912,65388 тыс. руб., в том числе за счет средств:федерального бюджета (по согласованию) - 1 231 115,36000 тыс. руб., из них по годам:2016 год - 279 708,36000 тыс. руб.;2017 год - 258 823,80000 тыс. руб.;2018 год - 226 191,40000 тыс. руб.;2019 год - 234 192,20000 тыс. руб.;2020 год - 232 199,60000 тыс. руб.;краевого бюджета - 917 797,29388 тыс. руб., из них по годам:2016 год - 215 518,00460 тыс. руб.;2017 год - 241 072,48928 тыс. руб.;2018 год - 176 743,56000 тыс. руб.;2019 год - 143 382,76000 тыс. руб.;2020 год - 141 080,48000 тыс. руб. |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 25.09.2017 N 395-П,от 04.12.2017 N 514-П, от 05.02.2018 N 53-П) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) увеличение отношения площади земель лесного фонда, занятой лесными насаждениями, к площади земель лесного фонда, выбывших из состава занятых лесными насаждениями земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, до 65,6 %2) увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов до 1,1 руб. с 1 га земель лесного фонда;3) повышение доступности лесных ресурсов, увеличение объемов заготовки лесных ресурсов и использования расчетной лесосеки;4) сокращение количества лесных пожаров и площади, пройденной лесными пожарами, снижение причиненного ущерба от лесных пожаров;5) повышение эффективности государственного лесного и пожарного надзора в лесах, недопущение роста случаев незаконных рубок;6) увеличение площади лесоразведения и лесовосстановления, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов;7) укрепление материально-технической базы краевых государственных учреждений лесного хозяйства для обеспечения эффективного управления лесным фондом на территории Камчатского края;8) увеличение на территории Камчатского края фактической численности:а) лося до 62,3 % по отношению к расчетной численности;б) снежного барана до 35,8 % по отношению к расчетной численности;в) бурого медведя до 86,5 % по отношению к расчетной численности;9) повышение эффективности государственного охотничьего надзора, минимизация факторов, негативно влияющих на восстановление численности охотничьих ресурсов;10) создание условий для достижения целей реализации Программы |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 05.02.2018 N 53-П) |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 1 | создание условий для рационального и интенсивного использования лесных ресурсов |
| Задачи Подпрограммы 1 | организация рационального использования лесов, увеличение площади переданных в аренду лесных участков и объема заготавливаемой древесины |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 | 1) доля фактического объема заготовки древесины в установленном допустимом объеме изъятия древесины;2) доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда;3) доля выписок из государственного лесного реестра, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 05.02.2018 N 53-П) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | в один этап с 2016 года по 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 89 737,07100 тыс. руб., в том числе за счет средств:федерального бюджета (по согласованию) - 48 691,50000 тью. руб., из них по годам:2016 год - 24 037,70000 тыс. руб.;2017 год - 20 850,70000 тыс. руб.;2018 год - 1 267,70000 тыс. руб.;2019 год - 1 267,70000 тыс. руб.;2020 год - 1 267,70000 тыс. руб.;краевого бюджета - 41 045,57100 тыс. руб., из них по годам:2016 год - 5 837,59500 тыс. руб.;2017 год - 35 207,97600 тыс. руб.;2018 год - 0,00000 тыс. руб.;2019 год - 0,00000 тыс. руб.;2020 год - 0,00000 тыс. руб. |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 05.02.2018 N 53-П) |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | 1) увеличение доли фактического объема заготовки древесины в установленном допустимом объеме изъятия древесины до 8,4 %;2) увеличение доли площадей земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда до 6,1 %;3) обеспечение доли выписок из государственного лесного реестра, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги на уровне 90,0 % |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 05.02.2018 N 53-П) |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 2 | 1) сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов;2) повышение эффективности государственного лесного и пожарного надзора в лесах |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1) повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров и минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами;2) повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов;3) обеспечение охраны лесов от нарушений лесного законодательства, в том числе путем патрулирования лесов и проведения проверок исполнения лесного законодательства |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 | 1) доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров;2) доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров;3) отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов;4) доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 05.02.2018 N 53-П) |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 | в один этап с 2016 года по 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет762 393,65801 тыс. руб., в том числе за счет средств:федерального бюджета (по согласованию) - 263 260,85000 тыс. руб., из них по годам:2016 год - 79 439,36000 тыс. руб.;2017 год - 54 020,15000 тыс. руб.;2018 год - 39 244,45000 тыс. руб.;201 год - 46 571,28000 тыс. руб.;2020 год - 43 985,61000 тыс. руб.;краевого бюджета - 499 132,80801 тыс. руб., из них по годам:2016 год - 111 506,96801 тыс. руб.;2017 год - 121 849,02000 тыс. руб.;2018 год - 112 525,90000 тыс. руб.;2019 год - 77 603,10000 тыс. руб.;2020 год - 75 647,82000 тыс. руб. |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 04.12.2017 N 514-П,от 05.02.2018 N 53-П) |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | 1) увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, до 35,82 % в общем количестве ликвидированных лесных пожаров;2) снижение доли возникших на землях лесного фонда крупных лесных пожаров до 22,11 % в общем количестве лесных пожаров;3) увеличение отношения площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах в общей площади погибших и поврежденных лесов до 1,48 %;4) обеспечение доли площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, на уровне 0,013 % |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 05.02.2018 N 53-П) |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 3 | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 3 | обеспечение восстановления лесов, пройденных рубками и пожарами, повышение продуктивности и качества лесов |
| Задачи Подпрограммы 3 | 1) восстановление погибших и вырубленных лесов;2) повышение эффективности и качества лесовосстановления и продуктивности лесов |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 | 1) площадь рубок ухода в молодняках;2) отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 05.02.2018 N 53-П) |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 | в один этап с 2016 года по 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств федерального бюджета (по согласованию) составляет 59 468,50000 тыс. руб., из них по годам:2016 год - 11 893,70000 тыс. руб.;2017 год - 11 893,70000 тыс. руб.;2018 год - 11 893,70000 тыс. руб.;2019 год - 11 893,70000 тыс. руб.;2020 год - 11 893,70000 тыс. руб. |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 05.02.2018 N 53-П) |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | 1) обеспечение площади рубок ухода в молодняках на уровне 0,165 тыс. га;2) обеспечение уровня отношения площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов), 100,0 % |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 05.02.2018 N 53-П) |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА И СОХРАНЕНИЯ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 4 | воспроизводство и охрана объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов |
| Задачи Подпрограммы 4 | 1) обеспечение сохранения и воспроизводства животного мира на территории Камчатского края;2) обеспечение эффективного управления в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 | 1) доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края;2) доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений;3) отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам: лось, бурый медведь, соболь;4) доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Камчатского края;5) доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4 | в один этап с 2016 года по 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 48 004,11170 тыс. руб., в том числе за счет средств:федерального бюджета (по согласованию) - 5 850,90000 тыс. руб., из них по годам:2016 год - 1 095,20000 тыс. руб.2017 год - 1 193,40000 тыс. руб.2018 год - 1 171,50000 тыс. руб.2019 год - 1 195,40000 тыс. руб.2020 год - 1 195,40000 тыс. руб.краевого бюджета - 42 153,21170 тыс. руб., из них по годам:2016 год - 16 008,31170 тыс. руб.;2017 год - 3 399,90000 тыс. руб.;2018 год - 900,00000 тыс. руб.;2019 год - 10 845,00000 тыс. руб.;2020 год - 11 000,00000 тыс. руб. |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 25.09.2017 N 395-П,от 05.02.2018 N 53-П) |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | 1) увеличение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, до 35 % в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края;2) повышение эффективности федерального государственного охотничьего надзора, увеличение раскрываемости нарушений законодательства в области охраны и использования объектов животного мира до 81,0 % в общем количестве зарегистрированных случаев нарушения природоохранного законодательства;3) рост показателя отношения фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам:а) лось до 75,8 %;б) бурый медведь до 35,8 %;в) соболь до 62,0 %5) увеличение площади закрепленных охотничьих угодий до 80 % в общей площади охотничьих угодий Камчатского края |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"

(ДАЛЕЕ ПОДПРОГРАММА 5)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 5 | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 5 | обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Камчатского края в сфере лесных отношений, сохранения биологического разнообразия, а также эффективного использования, воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов |
| Задачи Подпрограммы 5 | обеспечение достижения целевых показателей и ожидаемых результатов реализации Программы и входящих в ее состав подпрограмм |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5 | отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5 | в один этап с 2016 года по 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет1189 309,31317 тыс. руб., в том числе за счет средств:федерального бюджета (по согласованию) - 853 843,61000 тыс. руб., из них по годам:2016 год - 163 242,40000 тыс. руб.;2017 год - 170 865,85000 тыс. руб.;2018 год - 172 614,05000 тыс. руб.;2019 год - 173 264,12000 тыс. руб.;2020 год - 173 857,19000 тыс. руб.;краевого бюджета - 335 465,70317 тыс. руб., из них по годам:2016 год - 82 165,12989 тыс. руб.;2017 год - 80 615,59328 тыс. руб.;2018 год - 63 317,66000 тыс. руб.;2019 год - 54 934,66000 тыс. руб.;2020 год - 54 432,66000 тыс. руб. |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 04.12.2017 N 514-П,от 05.02.2018 N 53-П) |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 | 1) обеспечение достижения целевых показателей и ожидаемых результатов реализации Программы и входящих в ее состав подпрограмм;2) повышение качества предоставления государственных услуг и эффективности исполнения государственных функций в сфере лесных отношений, охраны и воспроизводства животного мира |

1. Приоритеты и цели региональной политики

в сфере реализации Программы

1.1. Основными приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:

1) создание системы воспроизводства лесного фонда и восстановления лесов, сохранение их ресурсного, рекреационного, экологического потенциала и биологического разнообразия;

2) улучшение породного состава лесных насаждений, а также сокращение нелегальных рубок;

3) повышение доходов от использования лесных ресурсов.

1.2. Исходя из вышеуказанных основных приоритетов региональной политики в сфере реализации Программы, целью программы является обеспечение эффективного и устойчивого управления лесами и организация рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов в Камчатском крае для обеспечения стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах леса и продукции охоты.

1.3. Достижение указанных целей потребует решения следующих задач:

1) актуализация оценки лесных ресурсов и организация интенсивного использования лесов;

2) создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров на территории Камчатского края и минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами;

3) проведение профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов болезней и вредных организмов в лесах;

4) увеличение раскрываемости правонарушений в области лесных отношений;

5) обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов;

6) обеспечение сохранения и воспроизводства животного мира на территории Камчатского края;

7) укрепление материально-технической базы краевых государственных учреждений лесного хозяйства;

8) обеспечение эффективного управления в сфере лесного хозяйства, охраны и воспроизводства животного мира на территории Камчатского края.

1.4. Сведения о показателях (индикаторах) реализации Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

1.5. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.

1.6. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.

2. Методика оценки эффективности Программы

2.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

2.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

2.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

 - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

2.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где

 - степень реализации Программы;

 - число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение принимается равным 1.

2.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

, где

 - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

 - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

 - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

2.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Про граммы в целом по формуле:

, где

 - степень реализации контрольных событий;

 - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

 - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

 - эффективность реализации Программы;

 - степень реализации Программы;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

 - степень реализации контрольных событий государственной программы.

2.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.

2.10. В случае, если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

Приложение 1

к Программе

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНА И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЖИВОТНОГО

МИРА НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ" И ПОДПРОГРАММ

ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |
| базовое значение, 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Камчатского края "Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края" |
| 1 | Отношение площади земель лесного фонда, занятой лесными насаждениями, к площади земель лесного фонда, выбывших из состава занятых лесными насаждениями земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов | % | - | - | - | - | 62,8 | 63,7 | 65,6 |
| 2 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | руб. на 1 га | 0,94 | 0,95 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Отношение фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной по видам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лось | % | 53,6 | 55,6 | 57,2 | 59 | 60,8 | 61,6 | 62,3 |
| снежный баран | % | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 32 | 33,4 | 34,7 | 35,8 |
| бурый медведь | % | 78,2 | 79,8 | 81,4 | 83 | 84,4 | 85,6 | 86,5 |
| 4 | Лесистость территории Камчатского края | % | 42,7 | 42,7 | - | - | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
| 5 | Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда в Камчатском крае | % | 36,78 | - | - | - | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| 6 | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, процентов; | % | 0,153 | 0,106 | 0,100 | 0,090 | - | - | - |
| Подпрограмма 1" Обеспечение использования лесов" |
| 1.1 | Доля фактического объема заготовки древесины в установленном допустимом объеме изъятия древесины | % | 8 | 8 | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 |
| 1.2 | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | % | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 |
| 1.3 | Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины | % | 31,0 | 31,3 | 31,6 | 31,9 | - | - | - |
| 1.4 | Доля выписок из государственного лесного реестра, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги | % | - | - | - | - | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение охраны и защиты лесов" |
| 2.1 | Отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в отчетном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены пожарами в течение последних 5 лет | % | 78 | 85 | 92 | 97 | - | - | - |
| 2.2 | Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров | % | 58,5 | 57,0 | 55,5 | 54 | - | - | - |
| 2.3 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | % | 35 | 35,8 | 36,6 | 37,4 | 34,38 | 35,1 | 35,82 |
| 2.4 | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | % | 24,1 | 23,4 | 22,7 | 22 | 23,54 | 22,77 | 22,11 |
| 2.5 | Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов | % | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,43 | 1,45 | 1,48 |
| 2.6 | Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства | % | 93,3 | 94,8 | 95,5 | 96,2 |  |  |  |
| 2.7 | Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства | % | 28,8 | 29,8 | 30,5 | 31,8 | - | - | - |
| 2.8 | Доля устраненных административных правонарушений в общем количестве выявленных административных правонарушений | % | - | - | - | 76,5 | - | - | - |
| 2.9 | Доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | % | - | - | - | - | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение воспроизводства лесов" |
| 3.1 | Отношение площади рубок ухода в молодняках хозяйственно-ценных пород к общей площади молодняков хозяйственно-ценных пород | % | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| 3.2 | Отношение площади искусственного лесовосстановления к общей площади выбытия лесов в результате сплошных рубок | % | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | - | - | - |
| 3.3 | Площадь рубок ухода в молодняках | тыс. га | - | - | - | - | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| 3.4 | Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) | % | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов" |
| 4.1 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края | % | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| 4.2 | Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | % | 89 | 50,3 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| 4.3 | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | лось | % | 70 | 70 | 70 | 74 | 74,6 | 75,2 | 75,8 |
| 4.3.2 | бурый медведь | % | 30 | 30 | 30 | 34 | 34,6 | 35,2 | 35,8 |
| 4.3.3 | соболь | % | 60 | 60 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
| 4.4 | Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Камчатского края | % | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4.5 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края | % | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 |

Приложение 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНА И ВОСПРОИЗВОДСТВО

ЖИВОТНОГО МИРА НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение использования лесов" |
| 1.1 | Организация интенсивного использования лесов, лесное планирование и регламентирование на территории Камчатского края, отвод и таксация лесосек | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2020 | Интенсификация использования лесов путем увеличения площади земель лесного фонда, переданных в пользование, повышение доходности лесной отрасли | Снижение доходности лесной отрасли, уменьшение площади земель лесного фонда, переданных в пользование | Показатели 2, 1.1 и 1.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.2 | Актуализация оценки лесных ресурсов, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2020 | Уточнение объемов лесных ресурсов. организация рационального использования лесных ресурсов и увеличение поступлений платежей от использования лесов | Отсутствие актуализированной оценки лесных ресурсов не позволит организовать рациональное использование лесов | Показатели 1, 4, 5 и 1.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.3 | Развитие лесной инфраструктуры | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2019 | 2020 | Повышение доступности лесных ресурсов для их промышленной эксплуатации, увеличение объема заготовки древесины | Истощение доступной лесосырьевой базы, снижение объемов заготовки древесины | Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение охраны и защиты лесов" |
| 2.1 | Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров, противопожарной пропаганде | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2020 | Наличие искусственных барьеров, препятствующих распространению лесных пожаров, и средств оповещения, противопожарная пропаганда, благоустройство мест отдыха населения, своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров, снижение доли крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | Распространение лесных пожаров на значительной территории, угроза населенным пунктам и объектам экономики | Показатели 1, 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.2 | Приобретение противопожарной техники и средств пожаротушения, запасных частей, осуществление ремонта противопожарной техники | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2020 | Своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров, снижение доли крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | Распространение лесных пожаров на значительной территории, угроза населенным пунктам и объектам экономики | Показатели 1, 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.3 | Повышение квалификации руководителей и специалистов по организации тушения лесных пожаров | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2020 | Своевременное принятие управленческих решений, направленных на повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами | Снижение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, повышение социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами | Показатели 1, 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.4 | Проведение мероприятий, направленных на защиту лесов от вредных организмов | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2020 | Своевременное проведение лесопатологического обследования и санитарных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений | Увеличение доли погибших и поврежденных лесов от неблагоприятных биотических и абиотических факторов, в которых не проведены лесопатологические обследования и санитарные рубки | Показатели 1, 2.5 и 2.9 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.5 | Осуществление государственного лесного и пожарного надзора в лесах | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2020 | Повышение мобильности и безопасности государственных лесных инспекторов при проведении оперативных мероприятий в лесах, увеличение раскрываемости правонарушений в области лесного законодательства | Снижение раскрываемости правонарушений в области лесных отношений | Показатели 2.6, 2.7 и 2.8 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.6 | Развитие и поддержка движения школьных лесничеств в Камчатском крае | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2019 | 2020 | Формирование у молодежи знаний о лесе, о правилах пожарной и санитарной безопасности в лесах, повышение природоохранной активности подрастающего поколения | Снижение уровня знаний у молодежи о лесе, правилах пожарной и санитарной безопасности в лесах, снижение природоохранной активности подрастающего поколения | Показатель 1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение воспроизводства лесов" |
| 3.1 | Осуществление воспроизводства и ухода за лесами | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2020 | Восстановление вырубленных. погибших, поврежденных лесов, улучшение породного состава и качества лесов, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов, увеличение площади рубок ухода в молодняках, повышение продуктивности лесов и сохранение их полезных функций, повышение экономической эффективности за счет использования древесины, полученной от рубок ухода | Увеличение непрокрытых лесом площадей вследствие гибели лесов от пожаров, болезней леса и вредных организмов, а также вследствии проведенных сплошных рубок, снижение показателя лесистости региона, снижение продуктивности лесов, ухудшение породного состава и качества лесов, снижение экономической эффективности от использования лесов | Показатели 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов" |
| 4.1 | Сохранение объектов животного мира и биологического разнообразия, популяризация природоохранных мероприятий | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2020 | Снижение гибели зверей и птиц от антропогенных и природных факторов | Стабильно высокая гибель зверей и птиц от антропогенных и природных факторов | Показатель 4.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4.2 | Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2020 | Увеличение раскрываемости правонарушений в сфере использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Снижение раскрываемости правонарушений в сфере использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Показатель 4.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4.3 | Охрана и использование охотничьих ресурсов | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2020 | Увеличение раскрываемости правонарушений в сфере использования охотничьих ресурсов | Снижение раскрываемости правонарушений в сфере использования охотничьих ресурсов | Показатель 4.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4.4 | Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2020 | Сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания на внутренних водоемах | Снижение численности водных биологических ресурсов и нарушение их среды обитания на внутренних водоемах | Показатель 4.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4.5 | Организация и проведение мониторинга видов охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном отношении | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2020 | Определение численности охотничьих ресурсов, установление лимитов изъятия лимитируемых видов охотничьих животных | Отсутствие достоверных сведений о численности охотничьих ресурсов, завышение или занижение лимитов изъятия охотничьих животных | Показатель 4.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4.6 | Осуществление государственного охотничьего надзора | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2020 | Увеличение раскрываемости правонарушений в сфере использования охотничьих ресурсов | Снижение раскрываемости правонарушений в сфере использования охотничьих ресурсов | Показатель 4.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4.7 | Обеспечение расходов, связанных с выполнением мероприятий по разработке схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Камчатского края, по государственному контракту, заключенному ранее | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2016 | Проведение охотустройства на всей территории Камчатского края | Отсутствие достоверных сведений об охотничьих участках | Показатель 4.5 таблицы приложения 1 к Программе |
| 5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" |
| 5.1 | Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2020 | Обеспечение достижения целевых показателей и ожидаемых результатов реализации Программы и входящих в ее состав подпрограмм | При отсутствии управления Программой возрастают риски несвоевременной и некачественной реализации мероприятий Программы | Отсутствует |
| 5.2 | Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления полномочий в области охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2020 | Обеспечение достижения целевых показателей и ожидаемых результатов реализации Программы и входящих в ее состав подпрограмм | При отсутствии управления Программой возрастают риски несвоевременной и некачественной реализации мероприятий Программы | Отсутствует |
| 5.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений. оказывающих работы и услуги в области лесных отношений | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2020 | Обеспечение достижения целевых показателей и ожидаемых результатов реализации Программы и входящих в ее состав подпрограмм | При отсутствии обеспечения текущей деятельности подведомственных учреждений возрастают риски несвоевременной и некачественной реализации мероприятий Программы | Отсутствует |
| 5.4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений. оказывающих работы и услуги в рамках охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2020 | Обеспечение достижения целевых показателей и ожидаемых результатов реализации Программы и входящих в ее состав подпрограмм | При отсутствии обеспечения текущей деятельности подведомственных учреждений возрастают риски несвоевременной и некачественной реализации мероприятий Программы | Отсутствует |
| 5.5 | Развитие административной инфраструктуры | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2016 | 2020 | Обеспечение достижения целевых показателей и ожидаемых результатов реализации Программы и входящих в ее состав подпрограмм | При отсутствии развития административной инфраструктуры возрастают риски несвоевременной и некачественной реализации мероприятий Программы | Отсутствует |

Приложение 3

к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНА И ВОСПРОИЗВОДСТВО

ЖИВОТНОГО МИРА НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы |
| ГРБС | ВСЕГО | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Государственная программа Камчатского края "Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края" | Всего, в том числе: | 848 | 2 148 912,65388 | 495 22636460 | 499 896,28928 | 402 934,96000 | 377 574,96000 | 373 280,08000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 1 231115,36000 | 279 708,36000 | 258 823,80000 | 226 191,40000 | 234 192,20000 | 232199,60000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 917 797,29388 | 215 518,00460 | 241 072,48928 | 176 743,56000 | 143 382,76000 | 141 080,48000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 "Обеспечение использования лесов" | Всего, в том числе: | 848 | 89 737,07100 | 29 875,29500 | 56 058,67600 | 1 267,70000 | 1 267,70000 | 1 267,70000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 48 691,50000 | 24 037,70000 | 20 850,70000 | 1 267,70000 | 1 267,70000 | 1 267,70000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 41 045 7100 | 5 837,59500 | 35 207,97600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 - Организация интенсивного использования лесов, лесное планирование и регламентирование на территории Камчатского края, отвод и таксация лесосоек | Всего, в том числе: | 848 | 6 338,50000 | 1 267,70000 | 1 267,70000 | 1 267,70000 | 1 267,70000 | 1 267,70000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 6 338,50000 | 1 267,70000 | 1 267,70000 | 1 267,70000 | 1 267,70000 | 1 267,70000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 - Актуализация оценки лесных ресурсов, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков | Всего, в том числе: | 848 | 83 398,57100 | 28 607,59500 | 54 790,97600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 42 353,00000 | 22 770,00000 | 19 583,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 41 045,57100 | 5 837,59500 | 35 207,97600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 - Развитие лесной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение охраны и защиты лесов" | Всего, в том числе: | 848 | 762 393,65801 | 190 94632801 | 175 869,17000 | 151 77035000 | 124 17438000 | 119 633,43000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 263 260,85000 | 79 439,36000 | 54 020,15000 | 39 244,45000 | 46 571,28000 | 43 985,61000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 499 132,80801 | 111 506,96801 | 121 849,02000 | 112 525,90000 | 77 603,10000 | 75 647,82000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1 - Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров, противопожарной пропаганде | Всего, в том числе: | 848 | 282 805,07058 | 75 466,24000 | 59 963,69058 | 46 108,75000 | 51 943,18000 | 49 323,21000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 254 351,45000 | 74 234,76000 | 53 093,95000 | 38 318,25000 | 45 645,08000 | 43 059,41000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 28 453,62058 | 1 231,48000 | 6 869,74058 | 7 790,50000 | 6 298,10000 | 6 263,80000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2 - Приобретение противопожарной техники и средств пожаротушения, запасных частей, осуществление ремонта противопожарной техники | Всего, в том числе: | 848 | 464 229,40782 | 111 421,50721 | 112 831,28061 | 102 724,70000 | 69 613,00000 | 67 638,92000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 4 278,40000 | 4 278,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 459 951,00782 | 107 143,10721 | 112 831,28061 | 102 724,70000 | 69 613,00000 | 67 638,92000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.3 - Повышение квалификации руководителей и специалистов по организации тушения лесных пожаров | Всего, в том числе: | 848 | 7 132,07961 | 1291,38080 | 1 845,99881 | 1 279,60000 | 1331,00000 | 1384,10000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 7 132,07961 | 1 29138080 | 1 845,99881 | 1 279,60000 | 1331,00000 | 1 384,10000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Основное мероприятие 2.4 - Проведение мероприятий, направленных на защиту лесов от вредных организмов | Всего, в том числе: | 848 | 4 631,00000 | 926,20000 | 926,20000 | 926,20000 | 926,20000 | 926,20000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 4 631,00000 | 926,20000 | 926,20000 | 926,20000 | 926,20000 | 926,20000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Основное мероприятие 2.5 - Осуществление государственного лесного и пожарного надзора в лесах | Всего, в том числе: | 848 | 1 950,10000 | 1 036,00000 | 136,00000 | 506,10000 | 136,00000 | 136,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 1 950,10000 | 1 036,00000 | 136,00000 | 506,10000 | 136,00000 | 136,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Основное мероприятие 2.6 - Развитие и поддержка движения школьных лесничеств в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 848 | 1 646,00000 | 805,00000 | 166,00000 | 225,00000 | 225,00000 | 225,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 1 646,00000 | 805,00000 | 166,00000 | 225,00000 | 225,00000 | 225,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение воспроизводства лесов" | Всего, в том числе: | 848 | 59 468,50000 | 11 893,70000 | 11 893,70000 | 11 893,70000 | 11 893,70000 | 11 893,70000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 59 468,50000 | 11 893,70000 | 11 893,70000 | 11 893,70000 | 11 893,70000 | 11 893,70000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 - Осуществление воспроизводства и ухода за лесами | Всего, в том числе: | 848 | 59 468,50000 | 11 893,70000 | 11 893,70000 | 11 893,70000 | 11 893,70000 | 11 893,70000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 59 468,50000 | 11 893,70000 | 11 893,70000 | 11 893,70000 | 11 893,70000 | 11 893,70000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов" | Всего, в том числе: | 848 | 48 004,11170 | 17 103,51170 | 4 593,30000 | 2 071,50000 | 12 040,40000 | 12 195,40000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 5 850,90000 | 1 095,20000 | 1 193,40000 | 1 171,50000 | 1 195,40000 | 1 195,40000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 42 153,21170 | 16 008,31170 | 3 399,90000 | 900,00000 | 10 845,00000 | 11 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1 - Сохранение объектов животного мира и биологического разнообразия, популяризация природоохранных мероприятий | Всего, в том числе: | 848 | 2 839,70000 | 0,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 1 915,20000 | 324,50000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 2 839,70000 | 0,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 1 915,20000 | 324,50000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Основное мероприятие 4.2 - Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Всего, в том числе: | 848 | 571,40000 | 108,10000 | 114,90000 | 114,60000 | 116,90000 | 116,90000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 571,40000 | 108,10000 | 114,90000 | 114,60000 | 116,90000 | 116,90000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Основное мероприятие 4.3 - Охрана и использование охотничьих ресурсов | Всего, в том числе: | 848 | 188,00000 | 188,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 188,00000 | 188,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Основное мероприятие 4.4 - Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | Всего, в том числе: | 848 | 5 279 0000 | 987,10000 | 1 078 0000 | 1 056,90000 | 1 078,50000 | 1 078,50000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 5 279,50000 | 987,10000 | 1 078,50000 | 1 056,90000 | 1 078,50000 | 1 078,50000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Основное мероприятие 4.5 - Организация и проведение мониторинга видов охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном отношении | Всего, в том числе: | 848 | 29 784,80000 | 9 432,90000 | 3 099,90000 | 100,00000 | 8 409,80000 | 8 742,20000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 29 784,80000 | 9 432,90000 | 3 099,90000 | 100,00000 | 8 409,80000 | 8 742,20000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Основное мероприятие 4.6 - Осуществление государственного охотничьего надзора | Всего, в том числе: | 848 | 3 903,81170 | 950,51170 | 0,00000 | 500,00000 | 520,00000 | 1933,30000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 3 903,81170 | 950,51170 | 0,00000 | 500,00000 | 520,00000 | 1 93330000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фовдов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 | Основное мероприятие 4.7 - Обеспечение расходов, связанных с выполнением мероприятий по разработке схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Камчатского края, по государственному контракту, заключенному ранее | Всего, в том числе: | 848 | 5 436,90000 | 5 436,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 5 436,90000 | 5 436,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 848 | 1 189 30931317 | 245 407,52989 | 251 481,44328 | 235 931,71000 | 228 198,78000 | 228 289,85000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 853 843,61000 | 163 242,40000 | 170 865,85000 | 172 614,05000 | 173 264,12000 | 173 857,19000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 335 465,70317 | 82 165,12989 | 80 615,59328 | 63 317,66000 | 54 934,66000 | 54 432,66000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 5.1 - Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений | Всего, в том числе: | 848 | 251 881,33588 | 59 286,58253 | 57 234,27335 | 45 942,16000 | 44 709,16000 | 44 709,16000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 145 070,73835 | 29 982,87000 | 28 793,46835 | 28 764,80000 | 28 764,80000 | 28 764,80000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 106 810,59753 | 29 303,71253 | 28 440,80500 | 17 177,36000 | 15 944,36000 | 15 944,36000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Основное мероприятие 5.2 - Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления полномочий в области охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов | Всего, в том числе: | 848 | 119 787,16475 | 26 279,66075 | 26 526,60400 | 21 765,50000 | 22 344,10000 | 22 871,30000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 106 830,30000 | 20 667,70000 | 20 447,70000 | 21 343,50000 | 21 922,10000 | 22 449,30000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 12 956,86475 | 5 611,96075 | 6 078,90400 | 422,00000 | 422,00000 | 422,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Основное мероприятие 5.3 - Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, оказывающих работы и услуги в области лесных отношений | Всего, в том числе: | 848 | 695 715,22902 | 136 026,84772 | 143 663,02130 | 143 538,85000 | 136 460,32000 | 136 026,19000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 601 94237165 | 112 591,83000 | 121 624,68165 | 122 505,75000 | 122 577,22000 | 122 643,09000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 93 772,65737 | 23 435,01772 | 22 038,33965 | 21 033,10000 | 13 883,10000 | 13 383,10000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Основное мероприятие 5.4 - Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, оказывающих работы и услуги в рамках охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов | Всего, в том числе: | 848 | 121 925,58352 | 23 814,43889 | 24 057,54463 | 24 685,20000 | 24 685,20000 | 24 683,20000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 121 925,58352 | 23 814,43889 | 24 057,54463 | 24 685,20000 | 24 685,20000 | 24 683,20000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Основное мероприятие 5.5 - Развитие административной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 848 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |