## График
Год реализации | Национальный проекта/мастер план | ФП | РП | Наименование объекта | Вид работ | Расположение объекта (адрес) | МР | ГРБС | Заказчик | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | I. Проектно-сметная документация | [5 empty] | II. Строительно-монтажные и иные работы | [5 empty] | Выезды примерные сроки (сроки будут актуализироваться исходя из сроков работ по заключенным контрактам)
[12 empty] | Реквизиты контракта | Ссылка на контракт | Стоимость работ по контракту | Дата начала проведения работ | Срок завершения работ | Подрядчик | Реквизиты контракта | Ссылка на контракт | Стоимость работ по контракту | Дата начала проведения работ | Срок завершения работ | Подрядчик
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
2025 | Инфраструктура для жизни | Региональная и местная дорожная сеть | (И8) Региональная и местная дорожная сеть | Капитальный ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к с.Николаевка. Обустройство недостающим освещением» | Капитальный ремонт автомобильных дорог | Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский р-н, Николаевка с, Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский р-н, с. Николаевка. Автомобильная дорога «Подъезд к с.Николаевка» на участке ПК 0 + 00.00 – ПК 20 + 69.83 | Елизовский муниципальный район | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КАМЧАТСКОГО КРАЯ" | [8 empty] | № 18 от 18.09.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488123000036 |  |  |  | ООО "УСТОЙ-М" (ООО "ДОБРОСТРОЙ", ИП СЕМЁН ПЕТРОВИЧ ЯРОВОЙ) | июль
2025 | Инфраструктура для жизни | Региональная и местная дорожная сеть | (И8) Региональная и местная дорожная сеть | Капитальный ремонт автомобильной дороги от 50 лет ВЛКСМ, 9 до КПП-2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до КПП-2 | Вилючинский городской округ | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | конец июня
2025 | Инфраструктура для жизни | Региональная и местная дорожная сеть | (И8) Региональная и местная дорожная сеть | Капитальный ремонт автомобильной дороги от 50 лет ВЛКСМ, 9 до 50 лет ВЛКСМ, 15а | Капитальный ремонт автомобильных дорог | Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до 50 лет ВЛКСМ, 15а | Вилючинский городской округ | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | конец июня
2025 | Инфраструктура для жизни | Региональная и местная дорожная сеть | (И8) Региональная и местная дорожная сеть | Капитальный ремонт проезда от ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7А до ул. Вилкова, д.7 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7А до ул. Вилкова, д.7 | Вилючинский городской округ | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | конец июня
2025 | Инфраструктура для жизни | Региональная и местная дорожная сеть | (И8) Региональная и местная дорожная сеть | Капитальный ремонт дороги от ДОФ до ул. ВЛКСМ д. 15а | Капитальный ремонт автомобильных дорог | Камчатский край, г. Вилючинск, от ДОФ до ул. ВЛКСМ д. 15а | Вилючинский городской округ | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | конец июня
2025 | Инфраструктура для жизни | Региональная и местная дорожная сеть | (И8) Региональная и местная дорожная сеть | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинская | Капитальный ремонт автомобильных дорог | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | июль
2025 | Инфраструктура для жизни | Региональная и местная дорожная сеть | (И8) Региональная и местная дорожная сеть | Реконструкция напорного коллектора Д-700/51540 | Реконструкция | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский (северо-восточная часть города), между улицами Курчатова и Молчанова | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | [10 empty] | -
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Исторический квартал. I очередь | Благоустройство общественных территорий (Победители) | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, маршрут по ул. Ленинская, Советская, Партизанская | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | июль
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Аллея доблести и славы | Благоустройство общественных территорий (Победители) | Камчатский край, Елизово, микрорайон Северо-Западный | Елизовский муниципальный район | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | июль
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Дворовая территория. г. Петропавловск- Камчатский, пр. Циолковского, 39 | Благоустройство дворовой территории | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 39 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | июнь
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Дворовая территория. г. Петропавловск- Камчатский, пр. Циолковского, 37 | Благоустройство дворовой территории | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 37 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | июнь
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Дворовая территория. г. Петропавловск- Камчатский, Космический, д. 19 | Благоустройство дворовой территории | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Космический, д. 19 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | июнь
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Дворовая территория. г. Петропавловск- Камчатский, ул. Толстого, 3 | Благоустройство дворовой территории | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 3 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | июнь
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Дворовая территория. г. Петропавловск- Камчатский, ул. Звездная, 13 | Благоустройство дворовой территории | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, 13 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | июнь
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Дворовая территория. г. Петропавловск- Камчатский, ул. Академика Курчатова, 5 | Благоустройство дворовой территории | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, 5 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | июнь
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Дворовая территория. г. Петропавловск- Камчатский, ул. Владивостокская, 15 | Благоустройство дворовой территории | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 15 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | июнь
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Дворовая территория. г. Петропавловск- Камчатский, ул. Лермонтова, 12 | Благоустройство дворовой территории | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, 12 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | июнь
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Дворовая территория. г. Петропавловск- Камчатский, ул. Океанская, 92Б | Благоустройство дворовой территории | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 92Б | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | июнь
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Дворовая территория. г. Петропавловск- Камчатский, ул. Кроноцкая, 4 | Благоустройство дворовой территории | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, 4 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | июнь
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. г. Петропавловск- Камчатский, благоустройство пешеходной дорожки от остановки общественного транспорта «Академика Королева» до парка «Победы» по бульвару Рыбацкой Славы | Благоустройство общественных территорий | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пешеходная дорожка от остановки общественного транспорта «Академика Королева» до парка «Победы» по бульвару Рыбацкой Славы. | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | июль
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. г. Петропавловск- Камчатский, сквер по ул. Батарейная, 7 | Благоустройство общественных территорий | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, 7 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | июль
Объект исключен (не подтверждено) | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. г. Петропавловск- Камчатский, детская площадка по ул. Пограничная, д. 36 (цифровизация) | Благоустройство общественных территорий | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 36 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | -
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. г. Петропавловск- Камчатский, детская площадка по ул. Пограничная, д. 22, (цифровизация) | Цифровизация | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. г. Петропавловск- Камчатский, спортивная площадка по ул. Красинцев, д. 1 (цифровизация) | Цифровизация | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. г. Петропавловск- Камчатский, спортивная футбольная/баскетбольная площадка по ул. Савченко, д. 31 (цифровизация) | Цифровизация | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 31 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. г. Петропавловск- Камчатский, детская площадка по ул. Петра Ильичева,д. 54 (цифровизация) | Цифровизация | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева,д. 54 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. г. Петропавловск- Камчатский, сквер у дома быта Камчатка по ул. Ленинградская, д. 100 (цифровизация) | Цифровизация | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 100 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. г. Петропавловск- Камчатский, сквер «Строителей» по пр. Победы, д. 29 (цифровизация) | Цифровизация | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Победы, д. 29 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. г. Вилючинск, обустройство пешеходной зоны от здания ЦФКС до кольцевого пересечения в жилом районе Приморский | Благоустройство общественных территорий | Камчатский край, г. Вилючинск, от ул. Мира, д. 19 до кольцевого пересечения в жилом районе Приморский | Вилючинский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | конец июня
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. г. Вилючинск, благоустройство «Березовой рощи» по ул. Крашенинникова в жилом районе Рыбачий (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова в жилом районе Рыбачий | Вилючинский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | конец июня
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. г. Вилючинск, благоустройство детской игровой зоны возле центральной площади в жилом районе Приморский, скейт-парк (цифровизация) | Цифровизация | Камчатский край, г. Вилючинск , Камчатский край, жилой район Приморский | Вилючинский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. г. Вилючинск, территория в районе общеобразовательной школы № 9 в жилом районе Приморский (цифровизация) | Цифровизация | Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1 | Вилючинский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. г. Елизово, территория, расположенная у ЗАГСа | Благоустройство общественных территорий | Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, д. 26 и 28 | Елизовский муниципальный район | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | июль
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. г. Елизово, карманные парки, расположенные по ул. Рябикова | Благоустройство общественных территорий | Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, 48Б | Елизовский муниципальный район | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | июль
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Дворовая территория. г. Елизово, ул. Красноармейская, 2 | Благоустройство дворовой территории | Камчатский край, г. Елизово, ул. Красноармейская, 2 | Елизовский муниципальный район | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | июль
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. п. Вулканный, Центральный сквер (4 этап) | Благоустройство общественных территорий | Камчатский край, п. Вулканный, ул. Центральная, д. 1 | Елизовский муниципальный район | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | август
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. п. Сокоч, сквер по ул. Лесная, 1 (цифровизация) | Цифровизация | Камчатский край, п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1 | Елизовский муниципальный район | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. п. Лесной, стела на въезде в поселок | Благоустройство общественных территорий | Камчатский край, п. Лесной | Елизовский муниципальный район | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | -
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория п. Зелёный по ул. Юбилейная - изготовление и установка парковых качелей, устройство асфальтобетонных оснований под парковые качели, установка урн | Благоустройство общественных территорий | Камчатский край, п. Зеленый, ул. Юбилейная | Елизовский муниципальный район | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | август
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | п. Зелёный ул. Юбилейная д. 15 - ремонт дворового проезда (асфальтирование) | Благоустройство общественных территорий | Камчатский край, п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | Елизовский муниципальный район | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | август
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория п. Раздольный, детская площадка, пер. Рабочий, 6 | Благоустройство общественных территорий | Камчатский край, п. Раздольный, пер. Рабочий, 6 | Елизовский муниципальный район | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | август
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория с. Николаевка, многофункциональная площадка, ул. Советская 24, 26, 28 (3 этап) | Благоустройство общественных территорий | Камчатский край, с. Николаевка, ул. Советская, д. 24, 26, 28 | Елизовский муниципальный район | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | август
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. п. Нагорный, сквер в районе жилых домов 1, 2 по ул. Юбилейная | Благоустройство общественных территорий | Камчатский край, п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 и 2 | Елизовский муниципальный район | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | август
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория. п. Новый, площадка по ул. Молодежная (4 этап) | Благоустройство общественных территорий | Камчатский край, п. Новый, ул. Молодежная | Елизовский муниципальный район | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | август
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория п. Пионерский, сквер по ул. Виталия Бонивура (4 этап) | Благоустройство общественных территорий | Камчатский край, п. Пионерский, ул. Виталия Бонивура | Елизовский муниципальный район | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | август
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория п. Термальный, ул. Ленина, 12 | Благоустройство общественных территорий | Камчатский край, п. Термальный, ул. Ленина, 12 | Елизовский муниципальный район | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | август
2025 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | (И4) Формирование комфортной городской среды | Общественная территория п. Термальный, ул. Паратунская | Благоустройство общественных территорий | Камчатский край, п. Термальный, ул. Паратунская | Елизовский муниципальный район | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | август
2025 | Инфраструктура для жизни | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | (И9) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | Камеры фотофиксации | Закупка оборудования |  | Камчатский край | Министерство цифрового развития Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Молодежь и дети | Все лучшее детям | (Ю4) Все лучшее детям | МБОУ «Средняя школа № 26». Выполнение работ по устройству навесного утепленного вентилируемого фасада здания МБОУ «Средняя школа №26» | Капитальный ремонт здания | Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 16/1 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство образования Камчатского края | МБОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 26" ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | [8 empty] | № 22 от 24.02.2025 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000425000022 |  |  |  | ООО "ГОЛДИАН" | начало июля
2025 | Молодежь и дети | Все лучшее детям | (Ю4) Все лучшее детям | МАОУ «Средняя школа № 27». Устройство навесного вентелируемого фасада здания | Капитальный ремонт здания | Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 11/1 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство образования Камчатского края | МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 27" ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | [9 empty] | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=17851597 |  |  |  |  | начало июля
2025 | Молодежь и дети | Все лучшее детям | (Ю4) Все лучшее детям | МБОУ «Средняя школа № 35». Устройство навесного вентелируемого фасада здания | Капитальный ремонт здания | Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Дружбы, д. 3 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство образования Камчатского края | МБОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 35" ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | [8 empty] | № 0024 от 25.02.2025 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000425000024 |  |  |  | ООО "ОНТАРИОН" | начало июля
2025 | Молодежь и дети | Все лучшее детям | (Ю4) Все лучшее детям | МБОУ «Средняя школа № 40». Устройство навесного вентелируемого фасада здания | Капитальный ремонт здания | Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, д. 4/к2 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство образования Камчатского края | МБОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 40" ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | [8 empty] | № 0023 от 25.02.2025 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000425000023 |  |  |  | ООО "ОНТАРИОН" | начало июля
2025 | Молодежь и дети | Все лучшее детям | (Ю4) Все лучшее детям | МБОУ «Средняя школа № 26». Оснащение средствами обучения и воспитания | Модернизация школьных систем образования | г.Петропавловск-Камчатский, ул.Молчанова, 16/1 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство образования Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Молодежь и дети | Все лучшее детям | (Ю4) Все лучшее детям | МАОУ «Средняя школа № 27» Оснащение средствами обучения и воспитания | Модернизация школьных систем образования | г. Петропавловск-камчатский, ул. Звездная, д.11/1 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство образования Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Молодежь и дети | Все лучшее детям | (Ю4) Все лучшее детям | МБОУ «Средняя школа № 35» Оснащение средствами обучения и воспитания | Модернизация школьных систем образования | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дружбы, д. 3 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство образования Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Молодежь и дети | Все лучшее детям | (Ю4) Все лучшее детям | МБОУ «Средняя школа № 40» Оснащение средствами обучения и воспитания | Модернизация школьных систем образования | г. Петропавловск-Камчатский, улица Вольского, 4/2 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство образования Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Молодежь и дети | Все лучшее детям | (Ю4) Все лучшее детям | МБОУ "Пионерская средняя школа имени М. А. Евсюковой" | Капитальный ремонт здания | Камчатский край, п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 14 | Елизовский муниципальный район | Министерство образования Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | начало июля
2025 | Молодежь и дети | Все лучшее детям | (Ю4) Все лучшее детям | МБОУ "Корякская средняя школа" | Капитальный ремонт здания | Камчатский край, с. Коряки, переулок Связи, д. 2 | Елизовский муниципальный район | Министерство образования Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | начало июля
2025 | Молодежь и дети | Все лучшее детям | (Ю4) Все лучшее детям | МБОУ "Начикинская средняя школа" | Капитальный ремонт здания | Камчатский край, п. Сокоч, ул. Юбилейная, д. 11 | Елизовский муниципальный район | Министерство образования Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | начало июля
2025 | Молодежь и дети | Все лучшее детям | (Ю4) Все лучшее детям | КГОБУ "Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". Капитальный ремонт плоской кровли здания | Капитальный ремонт здания | Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13б | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство образования Камчатского края | КГОБУ "КАМЧАТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | [9 empty] | https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338200000925000003&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1 |  |  |  |  | начало июля
2025 | Молодежь и дети | Все лучшее детям | (Ю4) Все лучшее детям | КГОБУ "Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". Капитальный ремонт помещений коридоров и лестничных клеток | Капитальный ремонт здания | Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13б | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство образования Камчатского края | КГОБУ "КАМЧАТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | [9 empty] | https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338200000925000003&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1 |  |  |  |  | начало июля
2025 | Молодежь и дети | Все лучшее детям | (Ю4) Все лучшее детям | КГОБУ "Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". Капитальный ремонт входной группы (выход 3, 4) в здании | Капитальный ремонт здания | Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13б | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство образования Камчатского края | КГОБУ "КАМЧАТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | [9 empty] | https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0338200000925000002&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1 |  |  |  |  | начало июля
2025 | Молодежь и дети | Профессионалитет | (Ю9) Профессионалитет | КГПОАУ "Камчатский политехнический техникум". Капитальный ремонт первого и четвертого этажей здания общежития | Капитальный ремонт здания | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова 19 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство образования Камчатского края | - | [9 empty] | - |  |  |  |  | начало июля
2025 | Продолжительная и активная жизнь | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | (Д1) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | Капитальный ремонт ГБУЗ Камчатского края "Вилючинская городская больниц | Капитальный ремонт здания | Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1а | Вилючинский городской округ | Министерство здравоохранения Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | конец июня
2025 | Продолжительная и активная жизнь | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | (Д1) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | Врачебная амбулатории в п. Раздольный Елизовского муниципального района ГБУЗ Камчатского края "Елизовская районная больница" | Капитальный ремонт здания | Камчатский край, п. Раздольный, ул. Лесная, д. 1 | Елизовский муниципальный район | Министерство здравоохранения Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | август
2025 | Продолжительная и активная жизнь | Здоровье для каждого | (ДА) Здоровье для каждого | Закупка медицинского оборудования в целях организации центров здоровья для взрослых для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний на базе Елизовской районной больницы | Закупка | Камчатский край, г. Елизово, ул. Пограничная, д. 18 | Елизовский муниципальный район | Министерство здравоохранения Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Семья | Поддержка семьи | (Я1) Поддержка семьи | МБДОУ «Детский сад № 20 «Антошка» | Капитальный ремонт здания | Камчатский край, с. Николаевка, ул. Елизовская, д. 9 | Елизовский муниципальный район | Министерство образования Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | август
2025 | Семья | Поддержка семьи | (Я1) Поддержка семьи | МБДОУ «Детский сад № 28 «Рябинушка» | Капитальный ремонт здания | Камчатский край, п. Раздольный, ул. Лесная, д. 3 | Елизовский муниципальный район | Министерство образования Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | август
2025 | Семья | Старшее поколение | (Я4) Старшее поколение | "Дом-интернат для граждан пожилого возраста. По адресу: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Пограничная" | Строительство | г. Петропавловск-камчатский | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Семья | Семейные ценности и инфраструктура культуры | (Я5) Семейные ценности и инфраструктура культуры | Переоснащение по модельному стандарту Центральной детской библиотеки МБУК "Централизованная библиотечная система" | Материально-техническое оснащение | г. Петропавловск-камчатский, пр-кт Рыбаков, д. 13 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство культуры Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Семья | Семейные ценности и инфраструктура культуры | (Я5) Семейные ценности и инфраструктура культуры | Материально-техническое оснащение КГБУ "Камчатское концертно-филармоническое объединение" | Материально-техническое оснащение | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 100, офис 510 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство культуры Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Семья | Семейные ценности и инфраструктура культуры | (Я5) Семейные ценности и инфраструктура культуры | Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами КГБПОУ "Камчатский колледж искусств" | Материально-техническое оснащение | г. Петропавловск-Камчатский, ул. пр. Рыбаков, 7 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство культуры Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Семья | Семейные ценности и инфраструктура культуры | (Я5) Семейные ценности и инфраструктура культуры | Техническое оснащение КГБУ "Камчатский краевой объединенный музей" | Материально-техническое оснащение | г. Петропавловск-Камчатский, Ленинская улица, 20 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство культуры Камчатского края | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
2025 | Туризм и гостеприимство | Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения | (П1) Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (1-3 этапы)" | Строительство | Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский р-н, Камчатский край, Елизовский муниципальный район | Елизовский муниципальный район | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "КАМЧАТУПРАВТОДОР" | [8 empty] | № 48 от 17.10.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000068 |  |  |  | ООО "УСТОЙ-М" | -
2025 | Экологическое благополучие | Экономика замкнутого цикла | (Ч2) Экономика замкнутого цикла | Строительство межмуниципального объекта "Комплекс по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов в Петропавловск-Камчатском городском округе" (Экотехнопарк) (Бюджетные инвестиции АО "Спецтранс") | Строительство | Камчатский край, Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, район автомобильной дороги г. Петропавловск-Камчатский – пос. Радыгино, земельный участок с кадастровым номером 41:01:0000000:2342 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | АО "СПЕЦТРАНС" |  |  | № 0538300000322000024 от 07.06.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167422000025 |  |  |  | АО «ДОНГИС» |  | - |  |  |  |  | -

## Благоустр 2019-2021 (hidden)
Наименование национального проекта | Наименование муниципального района | Тип работ | Количество | Ассигнования, тыс. рублей | Касса, тыс. рублей | Кассовое исполнение, %
Жилье и городская среда | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ | Благоустройство | 14
Жилье и городская среда | ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 22
Безопасные качественные дороги | ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Капитальный ремонт дорог (протяженность ?) | 1
Жилье и городская среда | БЫСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 2
Безопасные качественные дороги | БЫСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Капитальный ремонт дорог (протяженность ?) | 1
Жилье и городская среда | ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ | Благоустройство | 4
Жилье и городская среда | ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ПОСЕЛОК ПАЛАНА" | Благоустройство | 7
Жилье и городская среда | МИЛЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 22
Жилье и городская среда | МИЛЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 2
Жилье и городская среда | СОБОЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 2
Жилье и городская среда | ТИГИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 5
Жилье и городская среда | УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 12
Жилье и городская среда | УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 15

## ОКС 2019-2021 (hidden)
Наименование национального проекта | Наименование объекта | Тип работ | Предусмотренный объем финансового обеспечения за весь период реализации, млн. рублей | Кассовое освоение за весь период реализации, % | Введен в экплуатацию/завершены работы
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо «Благоустройство тротуарной площадки по 50 лет Октября в с.Эссо около памятника «30 – летие Великой Победы» | Благоустройство | 0.59172 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо Детская площадка между домами 11А и 11Б по ул. Нагорной | Благоустройство | 0.38937 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо Сквер у межпоселенческой центральной библиотеки имени К.С.Черканова | Установка скамеек, урн | 0.145 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо Детская площадка между домами 11 а и 11 б по ул.Нагорной (2-этап) | Установка модульной детской площадки и монтаж освещения | 0.777 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Капитальный ремонт автомобильной дороги Эссо – Крапивная на участке км 12 – км 24 | Капитальный ремонт | 350.94 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Крашениникова, д. 32а | Благоустройство | 1.2 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Вилкова, 43 | Благоустройство | 2.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория ул. Победы, з/у 30 | Благоустройство | 3.54 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория ул. 50 лет ВЛКСМ | Благоустройство | 1.32 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория г. Вилючинск, жр Рыбачий, Нахимова, 50 | Обустройство детской площадки | 3.131 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Благоустройство сквера Победы и переулка Школьный - пгт. Палана, ул. Поротова, пер. Школьный | Благоустройство | 0.77092 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Этнопарк по ул. Поротова - пгт. Палана, ул. Поротова | Благоустройство | 0.47228 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Парковая зона площади имени Владимира Ильича Ленина - пгт. Палана, ул. Поротова | Благоустройство | 0.056248 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Обухова, 11 | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Обухова, 21 | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Космонавтов,3 | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория пер. Пролетарский, 12 | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Площадь имени Владимира Ильича Ленина | Устройство лестничного спуска | 1.353 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер Победы | Устройство пандуса | 0.095 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория улица Поротова | Устройство освещения тротуара | 0.115 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Парковая зона | Устройство пандуса,ремонт входа | 0.095 | 100 | 2021
Демография | Детский сад на 116 мест по ул. Гришечко 13 Блок "А", Блок "Б" в г.Елизово (передан эксплуатирующей организации МБДОУ "Детский сад № 22 "Веселинка") | Выкуп готового помещения | 31.9 | 100 | 2019
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Образование | МБОУ "Елизовская средняя школа №3" на 990 мест г. Елизово, ул Сопочная 4 | Строительство | 808.02 | 100 | 2019
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Ленина, д 53, г. Елизово | Благоустройство | 1.29 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул Завойко, д. 111, г. Елизово | Благоустройство | 5.31 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер ул. Ленина 26,28, г. Елизово | Благоустройство | 5.1 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Тротуар по ул. Ленина вдоль МКД № 26,28 (район ЗАГСа), г. Елизово | Благоустройство | 0.68 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория 1 этап благоустройство сквера у памятника Ленину В.И., г. Елизово | Благоустройство | 0.47 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Сквер Космонавтов (сквера Комсомольской славы) (г. Елизово, ул. Ленина, ул. Рябикова) | Строительство | 47.38 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Пионерский, ул. Николая Коляды | Благоустройство | 1.15 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Светлый, улица Луговая | Благоустройство | 0.15 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Пешеходная зона от улицы Совхозная до ул. Горная в пос. Нагорный | Благоустройство | 1.01 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер в районе жилого дома № 19 по ул. Молодежная в пос. Новый | Благоустройство | 0.29 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер, п. Термальный | Благоустройство | 1.09 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Термальный, ул. Ленина | Благоустройство | 0.12 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Центральный сквер Вулканного городского поселения | Благоустройство | 0.6 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Николаевка, ул. Советская, д. 24,26,28 | Благоустройство | 0.28 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14,15 | Благоустройство | 0.23 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Раздольненское сельское поселение Сквер по ул. Ралдугино 17 | Благоустройство | 0.852 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Раздольненское сельское поселение 60 Лет Октября | Благоустройство | 0.04 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Раздольненское сельское поселение ул. Кольцевая 8 | Благоустройство | 0.03 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Коряки ул. Геологов, д. 12 | Благоустройство | 1.6375 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Коряки Аллея | Благоустройство | 0.015 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория г. Елизово, благоустройство сквера у памятника В.И. Ленину (2 этап) | Устройство покрытия из тротуарной плитки, освещение, озеленение, установка ограждений, установка видеонаблюдения | 8.3297 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Территория (площадь) прилегающая к памятнику Ленину В.И. г. Елизово | Устройство асфальтобетонного покрытия | 2.9369 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер «Отдыхайка», по ул. Ленина, 32 г. Елизово | Установка городских скамеек | 0.114 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер мкр. «Пограничный» по ул. Завойко г. Елизово | Установка городских скамеек | 0.114 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Площадка для отдыха и занятий спортом (стадион «Строитель») г. Елизово | Установка малых архитектурных форм | 0.1 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Завойко, д.31 г. Елизово | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 2.0511 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Завойко, д.65 г. Елизово | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 4.3882 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Вулканный Центральный сквер | Ремонт тротуара | 0.5 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Николаевское сельское поселение Детская площадка ул. Центральная, д. 7 | Установка воркаута | 0.906 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Пионерское сельское поселение Аллея по ул. Виталия Бонивура д.14 | Установка лавочек, урн, освещение | 0.12077 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Корякское сельское поселение Аллея по ул. Дорожная | Озеленение | 0.015 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Термальный ул. Ленина (2 этап) | Благоустройство | 0.5815 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Термальный, ул. Промысловая (1 этап) | Благоустройство | 0.57716 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Новоачинское сельское поселение Пешеходная зона от улицы Совхозная до ул. Горная | Благоустройство | 1.246 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Раздольный ул. Ролдугина, 17 | Установка урн, лавок, фонарей на территории сквера | 0.841 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория г. Елизово ул. Завойко, д.31 | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 2.051 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория г. Елизово ул. Завойко, д.65 | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 4.388 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Зеленый ул. Юбилейная д. 10 | Ремонт дворового проезда | 3.359 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Пионерский ул. В.Бонивура,1 | Ремонт дворового проезда | 1.136 | 100 | 2021
Демография | Детский сад на 260 мест по ул. Геофизическая в г. Елизово (МБДОУ № 2 детский сад «Жемчужинка») | Строительство | 438.4 | 96.9 | 2021
Демография | Детский сад на 150 мест по ул. Дальневосточная в г. Елизово ( МБДОУ № 3 детский сад «Жар-птица») | Строительство | 272.1 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово – Паратунка, обустройство недостающим электроосвещением (1 этап) и содержание линии наружного электроосвещения на автомобильной дороге Елизово – Паратунка (1 этап) в рамках контракта жизненного цикла | Капитальный ремонт и содержание в период 01.12.2021 - 31.12.2024 | 10.06 |  | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 24+338 - км 29+900 | Ремонт | 252.88 |  | 2021
Жилье и городская среда | 22 объекта | Благоустройство | 22.75 | 100 | 2020-2021
Безопасные качественные дороги | 1 объект | Капитальный ремонт дорог | 10.06 |  | 2021
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Оссора территория между зданием № 92 по ул. Советская и домом № 55 по ул. Лукашевского | Установка освещения, скамеек, урн, оборудование детских и спортивных площадок, озеленение, устройство тротуаров | 0.348 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Оссора ул. Советская между домом № 67 и территорией АСУАС | Установка освещения, скамеек, урн, озеленение,устройство тротуаров | 0.068 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Оссора ул. Лукашевского д. 47 | Озеленение, оборудование детских площадок, устройство тротуаров, установка скамеек, урн | 0.6765 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Оссора ул. Лукашевского д. 69 | Установка освещения, скамеек, урн | 0.6765 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | Благоустройство | 0.099728 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | Благоустройство | 0.090613 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | Благоустройство | 0.099339 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. 7 | Благоустройство | 0.092982 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | Благоустройство | 0.13902 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. 6 | Благоустройство | 0.1292 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 5 | Благоустройство | 0.08582 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 7 | Благоустройство | 0.088676 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 9 | Благоустройство | 0.08985 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонатов, д. 11 | Благоустройство | 0.086202 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 1 | Благоустройство | 0.12512 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Космонавтов, д. 3 | Благоустройство | 0.06 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 1 | Благоустройство | 0.08958 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 3 | Благоустройство | 0.072506 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 5 | Благоустройство | 0.094873 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 15 | Благоустройство | 0.059681 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 17 | Благоустройство | 0.059303 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | Благоустройство | 0.059932 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | Благоустройство | 0.061357 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. № 9,10,12,14 | Благоустройство | 1.6358 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория ул. Ленинская - Стела памяти погибшим мильковчанам на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Благоустройство | 1.8755 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Благоустройство детского парка по ул. Советская 1 этап: приобретение и установка мусорных урн и парковых скамеек. | Благоустройство | 0.1442 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Мильково Площадь имени Ленина | Установка парковых беседок, установка парковых конструкций и парковых форм,установка стоек - парковок для велосипедов | 1.776 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 6,8 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.286 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 75 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.09 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 7 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.138 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 10 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.184 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 16 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.186 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 18 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.189 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково пер. Геологический, д. 1 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.098 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково пер. Геологический, д. 6 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.099 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Кооперативная, д. 11 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.085 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Дорожная, д. 14 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.092 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 73 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.097 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 73 "А" | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.104 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 77 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.096 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 77 "А" | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.098 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково пер. Портовской, д.19 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.144 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Комсомольская, д. 9 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.104 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Долиновка ул.Центральная, д. 1 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.141 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Долиновка ул.Центральная, д. 3 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.097 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 75 "А" | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.098 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Октябрьская, д.2 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.089 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Октябрьская, д.3 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.088 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Октябрьская, д.5 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.085 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Гагарина, д.8 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.089 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с.Пущино ул. Солнечная, д. 5 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.46 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тиличики Центральная площадь | Благоустройство | 0.25932 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тиличики ул.Советская,8 | Благоустройство | 0.13279 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тиличики Центральная площадь (сквер) | Установка уличного освещения | 0.279 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тиличики ул.Солнечная д.2 | Ремонт придомовой площадки,установка лавок,установка урны, установка освещения,установка ограждения | 0.699 | 100 | 2021
Демография | Детский сад на 170 мест по ул.Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский, (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 «Жемчужинка») | Строительство | 243.1 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: проспект Карла Маркса, 2/2 | Благоустройство | 1.2381 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: проспект Рыбаков, 14 | Благоустройство | 2.0426 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Виталия Кручины, 3 | Благоустройство | 1.1 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Автомобилистов, 35 | Благоустройство | 4.5 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Крылова, 10 | Благоустройство | 3.2 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: проспект Рыбаков, 9 | Благоустройство | 1.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Вольского, 4/1 | Благоустройство | 2.3 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Виталия Кручины, 8/2 | Благоустройство | 0.5 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Виталия Кручины, 7 | Благоустройство | 1.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Фролова, 2 | Благоустройство | 1.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Автомобилистов, 57 | Благоустройство | 4.1 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: проспект Победы, 1 | Благоустройство | 19.5 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: сквер по улице Звездной (цифровизация) | Устройство видеонаблюдения | 1.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: ул. Озерновская коса (цифровизация) | Устройство системы видеонаблюдения | 1.4 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: ул. Ломоносова (цифровизация) | Устройство системы видеонаблюдения | 2.4 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Стела-въездной знак «Пакетботы Святой Петр и Святой Павел» на 11 км | Благоустройство | 14.9343 |  | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: Территория зеленой зоны пр. Циолковского, д. 30 | Благоустройство | 11.02 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: Сквер возле памятника В.И. Ленину по ул. Сахалинская | Устройство системы видеонаблюдения | 0.701 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: сквер возле монумента "Скорбящей матери" на 10 км | Устройство системы видеонаблюдения | 0.1485 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: уличный спортивный комплекс по ул. Горького, 2-6 | Устройство освещения | 0.34194 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: спортивная площадка по ул .Батарейная | Устройство освещения | 0.20678 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: сквер по ул. Кирдищева | Устройство освещения | 0.39833 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Пограничная, 36 | Ремонт дворового проезда,обеспечение освещения территории,установка скамеек, урн, оборудование парковки | 4.7965 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Рыбаков, 3 | Ремонт дворового проезда, тротуаров | 3.1458 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: бул. Рыбацкой Славы, 3 | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализаци, озеленение | 3.222 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Карла Маркса 2/2 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение, устройство ливневой канализации | 4.7793 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина 8 к. 4 | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование спортивной площадки | 3.767 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория:ул. Ларина 6 к. 7 | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование детской площадки | 3.8571 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: Космический пр., 18 | Освещение территории, озеленение | 0.73114 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Тушканова 13 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение | 0.85092 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр.Рыбаков 13/3 | Установка скамеек, освещение территории, обустройство спортивной площадки, озеленение, устройство тротуара | 1.4757 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул.Дальняя 38 | Освещение территории, оборудование парковки | 0.92082 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Циолковского, 30 | Освещение территории, озеленение | 1.1977 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Королева, 21 | Освещение территории, озеленение | 1.98 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Курчатова, 1 | Освещение территории, озеление, установка скамеек | 1.0679 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Кроноцкая 12/2 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, ремонт смотровых люков, озеленение | 2.6789 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина, 16/2 | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализации | 3.5824 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Пограничная, 36 | Ремонт дворового проезда,обеспечение освещения территории,установка скамеек, урн, оборудование парковки | 4.796 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Рыбаков, 3 | Ремонт дворового проезда, тротуаров | 3.145 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: бул. Рыбацкой Славы, 3 | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализаци, озеленение | 3.221 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Карла Маркса 2/2 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение, устройство ливневой канализации | 4.779 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина 8 к. 4 | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование спортивной площадки | 3.766 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина 6 к. 7 | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование спортивной площадки | 3.857 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: Космический пр., 18 | Обеспечение освещения территории, озеленение | 0.731 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Тушканова 13 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение | 0.85 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр.Рыбаков 13/3 | Установка скамеек, освещение территории, обустройство спортивной площадки, озеленение, устройство тротуара | 1.475 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул.Дальняя 38 | Обеспечение освещения территории, оборудование парковки | 0.92 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Циолковского, 30 | Обеспечение освещении территории, озеление | 1.197 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Королева, 21 | Обеспечение освещении территории, озеление | 1.979 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Курчатова, 1 | Обеспечение освещении территории, озеление, установка скамеек | 1.067 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Кроноцкая 12/2 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, ремонт смотровых люков, озеленение | 2.678 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина, 16/2 | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализации | 3.58 | 100 | 2021
Демография | Детский сад на 120 мест по проспекту Циолковского в г. Петропавловск-Камчатский ( МАОУ «Средняя школа №31») | Строительство | 324.7 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Красная сопка на участке ПК00+00–ПК4+55,52 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 25.06 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ларина на участке ПК 0+00 – ПК 3+38 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 29.68 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Океанская на участке ПК 21+23 – ПК 23+59 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 36.56 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленинградская на участке ПК 0+00 – ПК 10+47 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 13.38 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.Приморская на участке ПК00+00–ПК3+313 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 122.24 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.Светлая- ул.Попова ПК 0+00 – ПК 7+84 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 28.79 | 100 | 2021
Демография | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском | Строительство | 712.4 | 100 | 2022
Жилье и городская среда | Общественная территория с.Соболево, ул.Советская | Благоустройство | 0.49986 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с.Соболево ул.Набережная | Благоустройство | 2.6851 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Соболево ул.Комсомольская | Установка детских игровых и спортивных площадок | 0.578 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль место массового отдыха населения центральная площадь | Благоустройство | 0.39128 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль место массового отдыха населения арт-объект на въезде в с.Тигиль | Благоустройство | 0.096992 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль пер. Строительный,28 | Благоустройство | 0.13258 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль ул. Гагарина,34 | Благоустройство | 0.13258 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль ул. Партизанская,42 | Благоустройство | 0.13258 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль ул. Калининская, Ленинская | Устройство уличного освещения | 0.169 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль по ул. Советская | Устройство уличного освещения | 0.099 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль детские игровые площадки | Устройство ударопоглощающего покрытия | 0.468 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль пер. Строительный 24 | Установка скамеек, урн, бетонирование площадок | 0.01 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Озерновское сельское поселение Район д.21 по ул. Октябрьская на север | Благоустройство | 0.51485 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул.Ленинская, 4 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Ленинская, 6 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Октябрьская, 2 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Октябрьская, 3 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Октябрьская, 4 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул.Октябрьская, 5 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Юбилейная 2 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Юбилейная 4а | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Садовая | Благоустройство | 0.085 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Большерецкое сельское поселение центральная площадь села | Благоустройство | 0.081 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Большерецкое сельское поселение Архитектурная форма "Основанию Усть-Большерецка" | Благоустройство | 0.27 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Октябрьская, д. 30 | Установка урн, бетонирование части дворовой территории | 0.268 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Большерецкое сельское поселение Архитектурная форма "Основанию Усть-Большерецка" | Подготовка и укладка тротуарной плитки,изготовление и установка переходного мостика | 0.3 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул. 60 лет Октября, д.9 | Благоустройство | 0.13 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул. 60 лет Октября, д.10 | Благоустройство | 0.045 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул.Советская, д1 | Благоустройство | 1.848 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул.60 лет Октября, д.25 | Благоустройство | 0.1638 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Ключевское сельское поселение, сквер "Мария" | Благоустройство | 0.34676 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Ключевское сельское поселение, в районе протока "Заводская" | Благоустройство | 1.1651 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Ключевское сельское поселение, Партизанская д.2 | Благоустройство | 0.74784 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Козыревск, берег р. Камчатка (место отдыха) | Благоустройство | 0.33261 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Козыревск, ул. Белинского | Благоустройство | 0.183 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Козыревск, ул. Советская, 63 | Благоустройство | 0.036783 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Козыревск, ул. Советская, 65 | Благоустройство | 0.036783 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Козыревск, ул. Ленинская, 60 | Благоустройство | 0.036783 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Усть-Камчатск ул. Советская д.1 | Устройство фотозоны | 0.595 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Камчатское сельское поселение ул.Ленина (парк Юбилейный) | Благоустройство | 0.499 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Усть-Камчатск ул. 60 лет Октября, входная зона парка отдыха за храмом в честь Покрова Пресвятой Богородицы | Благоустройство | 0.326 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Ключи ул. Кирова парк "У Фонтана" | Благоустройство | 0.075 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Ключи ул. Кирова парк "Ключевской" | Устройство бетонированной площадки, установка лавок, урн | 1.373 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Ключи ул. Кирова парк "Ключи" | Установка беседки | 0.188 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Усть-Камчатск ул. Советская, д.2 | Установка скамеек | 0.03 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Ключи ул. Советская, д.2Б | Установка скамеек | 0.06 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Усть-Камчатск ул. Советская, д.2Б | Установка урн, скамеек, забора, бетонирование площадки | 0.345 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | 14 объектов | Благоустройство | 70.14 |  | 2020-2021
УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Демография | Детский сад на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района (МБДОУ №9 детский сад «Елочка») | Строительство | 0.46 | 100 | 2021
Качественные безопасные дороги | Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 84 - км 94 | Ремонт и содержание в период 01.01.2021 - 15.01.2024 | 160.08 |  | 2021
Жилье и городская среда | 15 объектов | Благоустройство | 5.97 | 100 | 2020-2021
ОЛЮТОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Демография | Детский сад на 150 мест в с. Тиличики Олюторского района | Строительство | 269 | 100 | 2021
БЫСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 2 объекта | Благоустройство | 0.98 | 100 | 2020
Безопасные качественные дороги | 1 объект | Капитальный ремонт дорог (протяженность 12 км) | 350.94 | 100 | 2021
ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Жилье и городская среда | 4 оъекта | Благоустройство | 8.96 | 100 | 2020
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ПОСЕЛОК ПАЛАНА"
Жилье и городская среда | 7 объектов | Благоустройство | 11.59 | 100 | 2020
МИЛЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 22 объекта | Благоустройство | 5.34 | 100 | 2020
СОБОЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 2 объекта | Благоустройство | 3.13 | 100 | 2020
ТИГИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 5 объектов | Благоустройство | 0.89 | 100 | 2020
УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 12 объектов | Благоустройство | 1.12 | 100 | 2020
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Демография | Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта у подножия вулкана "Авачинский" (КГАУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Морозная") | Строительство | 234.297 | 100 | 2021